Территориальная избирательная комиссия

Сонковского района

Тверской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 12  сентября   2011 года               п. Сонково                   №  01-07/30

О  календарном плане основных мероприятий

территориальной избирательной комиссии

Сонковского района по выборам депутатов

Государственной Думы  Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва

В соответствии со ст.26  Федерального Закона « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьи 27 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»     территориальная избирательная комиссия Сонковского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва   (Прилагается).

- Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Сонковский вестник»» для опубликования.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                Н.В. Яковлев

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                Т.А. Байкова

Утвержден

Постановлением территориальной

избирательной комиссии  № 01-07/30

от « 12»   сентября  2011 года

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва

| День голосования | 4 декабря 2011 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Главы администраций Сонковского района, по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Глава администрации Сонковского района |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 4 октября 2011 года | Главы местных администраций, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 12 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Тверской области, территориальной избирательной комиссией. |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 ноября по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная комиссия Тверской области , главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военные комиссары ; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 4 декабря 2011 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закона |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию Тверской области | Не позднее 24 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальную избирательную комиссию | В сроки, установленные ЦИК России | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 декабря 2011 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее4 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Передача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 18 октября 2011 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальной избирательной комиссии | С 19 октября по 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 13 ноября 2011 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Тверской области и территориальной избирательной комиссией |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 6 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от _ 2011 года № | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональных отделений | Не менее 5 лет со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                                         Н.В. Яковлев

Секретарь комиссии                                                                            Т.А. Байкова