ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Тверская область

Сонковский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20  декабря     2011 года                 п. Сонково                  № 01-07/ 84

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

На основании статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 21 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 442-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Сонковского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии  Байкову Т.А.

3. Разместить Календарный план мероприятий  территориальной избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации на странице комиссии сайта администрации района в сети Интернет.

Председатель территориальной

избирательной  комиссии                                    Н.В. Яковлев

Секретарь комиссии                                      Т.А. Байкова

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии от 20 декабря 2011 года № 01-07/84 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

| Дата официального опубликования постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 442-СФ | 25 ноября 2011 года |
| --- | --- |
| День голосования | 4 марта 2012 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 13 января 2012 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов. |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 18 января 2012 года | Главы местных администраций. |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее 13 января 2012 года | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами соответствующих воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 3 января 2012 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 11 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 25 февраля 2012 года, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 12 февраля 2012 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 12 февраля и не позднее 17 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 12 по 24 февраля 2012 года – каждые три дня, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 марта 2012 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 марта 2012 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов | С 25 ноября по 15 декабря 2011 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидата политической партией | С 25 ноября по 20 декабря 2011 года | Политические партии |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата | Не ранее 14 декабря 2011 года и не позднее 18 января 2012 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 27 февраля 2012 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 2 марта 2012 года | Кандидаты |
|  | Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею кандидата, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 27 февраля 2012 года | Уполномоченный орган политической партии |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или отзыве кандидата | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 29 февраля по 2 марта 2012 года – в течение суток | ЦИК России |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 66 Федерального закона | Не позднее 17 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации кандидатов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 28 февраля по 4 марта 2012 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 4 марта 2012 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 30 ноября 2011 года | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 4 февраля до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года |  |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Федерального закона |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Федерального закона |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 2 февраля 2012 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Не позднее 13 января 2012 года | ЦИК России |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 2 февраля 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образуемых в соответствии с частями 5 и 6 статьи 25 Федерального закона, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 14 Федерального закона | Не позднее 2 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 24 марта 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 3 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 9 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 15 февраля 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, ЦИК России |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 марта 2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за день до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 23 февраля 2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 марта 2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – за один день до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 17 января 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 18 января по 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 13 февраля по 3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 12 февраля 2012 года, | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 27 февраля и не позднее 29 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Проведение голосования | 4 марта 2012 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После сформирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 марта 2012 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 5 статьи 23 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 6 марта 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/149-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |