ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05 февраля 2016 г. |  | № | 102/534-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.Сонково |  |

О плане  мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан

с ограниченными физическими возможностями при подготовке

и проведении повторных выборов депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва

по Северному одномандатному избирательному округу № 4

24 апреля 2016 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года            № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного  кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления Избирательной комиссии  Тверской области от 26.07.2007 № 01-13/42 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Сонковский район», на территориальную избирательную комиссию Сонковского района», территориальная избирательная комиссия Сонковского района    постановляет:

1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан  с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении повторных выборов депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 4  24 апреля 2016 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района, в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет».

3. Возложить контроль по выполнению плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан  с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении повторных выборов депутата Собрания депутатов  Сонковского района  Тверской области пятого созыва  по Северному одномандатному избирательному округу № 4  24 апреля 2016 года на председателя территориальной избирательной комиссии Сонковского района Е.В.Коврижных.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Сонковского района |  | Е.В.Коврижных |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Сонковского района |  | Е.А.Пантелеева |

Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии

Сонковского района

от 05 февраля 2016 г. № 102/534-2

План

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ

с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении повторных выборов депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 4 24 апреля 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Сонковского района (далее ТИК) по взаимодействию с территориальным отделом социальной защиты населения (далее ТОСЗН) по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Февраль 2016 г. | ТИК Сонковского района |
| 2 | Направить запрос в ТОСЗН Сонковского района об уточнении численности избирателей, имеющих инвалидность | Февраль 2016 г. | ТИК Сонковского района |
| 3 | Уточнение численности инвалидов. Направление информации о численности инвалидов главе городского поселения п.Сонково | Март 2016 г. | ТИК Сонковского района |
| 4 | Уточнение сведений проектов «Дорога на избирательный участок», «Паспорт маршрута избирателя», подготовка обобщающей информации | Февраль 2016 г. | ТИК Сонковского района |
| 5 | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ТИК Сонковского района с ТОСЗН Сонковского района | 1 раз в месяц | ТИК Сонковского района |
| 6 | Уточнение на избирательном участке количества инвалидов, включенных в списки избирателей | Март 2016 г. | ТИК, УИК Сонковского района |
| 7 | Составление списков инвалидов, впервые голосующих (18 лет) | Март 2016 г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 8 | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования | Март 2016 г. | ТИК, ТОСЗН, УИК Сонковского района |
| 9 | Проведение рабочей встречи с руководителем ТОСЗН Сонковского района по вопросу доставки избирателей- инвалидов в день голосования на избирательный участок социальным транспортом. | до 10.04.2016г. | ТИК, ТОСЗН Сонковского района |
| 10 | Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших желание голосовать в помещении для голосования, до глав администраций муниципальных образований для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок | до 10.04.2016г. | ТИК Сонковского района |
| 11 | Размещение тематических публикаций, разъясняющих избирательное законодательство в районной газете «Сонковский вестник» о ходе избирательной кампании, о заполнении избирательного бюллетеня | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района, АНО «Редакция газеты «Сонковский вестник» |
| 12 | Организация и проведение встреч, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | ТИК, члены рабочей группы Сонковского района |
| 13 | Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в СМИ, на сайте ТИК Сонковского района | постоянно | ТИК Сонковского района |
| 14 | Размещение и распространение информационных материалов по подготовке и проведению повторных выборов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 4: в ТОСЗН, библиотеке. | весь период | ТИК Сонковского района УИК |
| 15 | Размещение информации о границах избирательного участка, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК в ТОСЗН, Пенсионного фонда РФ комплексном центре обслуживания населения | Март 2016г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 16 | Направление информации о работе и телефоне «горячей линии», организованной территориальной избирательной комиссией Сонковского района | Февраль 2016 г. | ТИК Сонковского района |
| 17 | Размещение на информационных стендах ТИК и УИК плакатов о зарегистрированных кандидатах и о порядке заполнения избирательных бюллетеней | Март 2016г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 18 | Доведение результатов выборов до избирателей-инвалидов по повторным выборам депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по северному одномандатному избирательному округу № 4 | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района, АНО «Редакция газеты «Сонковский вестник» |
| 19 | Обобщение информации о формах работы с избирателями – инвалидами | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района |
| 20 | Обобщение информации о численности представителей социальной защиты населения в составах УИК | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района |
| 21 | Оказание содействия избирателям- инвалидам при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | 24 апреля 2016 г. | УИК Сонковского района |
| 22 | Обобщение информации по работе с избирателями-инвалидами, при подготовке и проведении повторных выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесенными в реестр для голосования вне помещения для голосования, представленной УИК на повторных выборах депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 4 | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района |
| 23 | Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей, являющимися инвалидами на повторных выборах депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 4 | Апрель 2016г. | ТИК Сонковского района |