ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОНКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02 июля 2019 г. |  | № | 63/363-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.Сонково |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Сонковского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на территории Сонковского района

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия Сонковского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Сонковского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на территории Сонковского района (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на территории Сонковского района на председателя территориальной избирательной комиссии Сонковского района Е.В.Коврижных.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Сонковского района | Е.В.Коврижных |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Сонковского района | Т.А.Перлова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Сонковского района от 02 июля 2019 г. № 63/363-3

Комплекс мероприятий территориальной

избирательной комиссии Сонковского района по подготовке и проведению Единого дня голосования  
8 сентября 2019 года на территории Сонковского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Контроль за подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 на территории Сонковского района | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям и совместно с органами местного самоуправления Сонковского района в обеспечении техническими средствами связанными с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR код) при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | Не позднее 6 сентября 2019 года | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Сонковского района в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Сонковского района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.5 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Сонковского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19 | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.7 | Оказание методической помощи органам местного самоуправления и участковым избирательным комиссиям Сонковского района по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.8 | Обучение и тестирование членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий Сонковского района | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 2.9 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района информации об избирательных кампаниях, пополнение раздела «8 сентября 2019 Единый день голосования» | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 3.2 | Подготовка и проведение рабочих встреч с представителями средств массовой информации по вопросам информационного обеспечения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 | июль-август | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 3.3 | Создание в газете «Сонковский вестник» тематической рубрики «Выборы – 2019», размещение информационно-разъяснительных материалов территориальной избирательной комиссии Сонковского района | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 3.4 | Размещение контента территориальной избирательной комиссии Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК Сонковского района | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 3.5 | Подготовка тематических публикаций и выступлений, разъясняющих избирательное законодательство в СМИ | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |
| 3.6 | Освещение реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов в средствах массовой информации, на сайте ТИК Сонковского района | Весь период избирательной кампании | Е.В.Коврижных – председатель ТИК Сонковского района, члены ТИК Сонковского района с правом решающего голоса |