ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОНКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 июля 2021 г. |  | № | 5/40-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.Сонково |  |

О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан        с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу №14 19 сентября 2021 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года               № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного  кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления Избирательной комиссии  Тверской области от 26.07.2007    № 01-13/42 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Сонковский район», на территориальную избирательную комиссию Сонковского района», территориальная избирательная комиссия Сонковского района    постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу №2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Возложить контроль по выполнению плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу №2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14  19  сентября 2021  года  на секретаря территориальной избирательной комиссии Сонковского района Т.А.Перлову.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Сонковского района | Е.В.Коврижных |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Сонковского района | Т.А.Перлова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Сонковского района

от 23 июля 2021 г. № 5/40-4

План

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ

с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу №2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14

19 сентября 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Сонковского района (далее ТИК) по взаимодействию с ГБУ «КЦСОН» (далее КЦСОН) по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | июль 2021 г. | ТИК Сонковского района |
| 2 | Направить запрос в КЦСОН Сонковского района об уточнении численности избирателей, имеющих инвалидность | июль 2021 г. | ТИК Сонковского района |
| 3 | Уточнение численности инвалидов. Направление информации о численности инвалидов главам поселений Сонковского района | август 2021 г. | ТИК Сонковского района |
| 5 | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ТИК Сонковского района с КЦСОН Сонковского района | 1 раз в месяц | ТИК Сонковского района |
| 6 | Уточнение на каждом избирательном участке количества инвалидов, включенных в списки избирателей | август 2021 г. | ТИК, УИК Сонковского района |
| 7 | Рабочие встречи с главами муниципальных образований, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды | июль 2021 г. | ТИК Сонковского района |
| 8 | Составление списков инвалидов, впервые голосующих (18 лет) | август 2021 г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 9 | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования | август 2021 г. | ТИК, КЦСОН, УИК Сонковского района |
| 10 | Размещение тематических публикаций, разъясняющих избирательное законодательство в районной газете «Сонковский вестник» о ходе избирательной кампании, о заполнении избирательного бюллетеня | июнь -сентябрь 2021г. | ТИК Сонковского района, АНО «Редакция газеты «Сонковский вестник» |
| 11 | Организация и проведение встреч, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | ТИК, члены рабочей группы Сонковского района |
| 12 | Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведению дополнительных выборов Собрания депутатов Сонковского района: в КЦСОН, библиотеках. | весь период | ТИК Сонковского района УИК |
| 13 | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК в КЦСОН | август 2021 г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 14 | Размещение на информационных стендах ТИК и УИК плакатов о зарегистрированных кандидатах и о порядке заполнения избирательных бюллетеней депутатов Собрания Сонковского района | август-сентябрь 2021 г. | ТИК Сонковского района, УИК |
| 14 | Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, пандусов, настилов | июль 2021 г. | ТИК, представители администраций МО |
| 15 | Обобщение информации о формах работы с избирателями – инвалидами | сентябрь 2021г. | ТИК Сонковского района |
| 16 | Оказание содействия избирателям- инвалидам при входе и выходе из здания, в которых расположено помещение для голосования. Участие в акции «Выборы доступны всем» | 17-19 сентября 2021г. | УИК Сонковского района |
| 17 | Обобщение информации по работе с избирателями-инвалидами, при подготовке и проведении выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесенными в реестр для голосования вне помещения для голосования, представленной УИК на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва | сентябрь 2021г. | ТИК Сонковского района |
| 18 | Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей, являющимися инвалидами на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района | сентябрь 2021г. | ТИК Сонковского района |